## Slide 1: Zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope “Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija”
Završna konferencija
6-7.7.2015.
Sarajevo

## Slide 2: Svrha projekta
Unaprijediti reformu sistema visokog obrazovanja u BiH radi pružanja podrške razvoju ekonomije i društva u skladu sa ciljevima Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).
Povećati mobilnost i mogućnost zapošljavanja radne snage unutar Bosne i Hercegovine i sa drugim zemljama (u oba smjera) kroz dalji razvoj sistema kvalifikacija, usklađenim sa evropskim zahtjevima, i u skladu sa tržištem rada i potrebama društva.

## Slide 3: Ciljevi projekta
Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH (Na osnovu analize situacije u visokom obrazovanju u BiH)
Izrada standarda kvalifikacija za 5 predmetnih polja i standarda zanimanja za 2 polja
Izrada Priručnika za razvoj i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja u BiH
Obuka trenera za razvoj i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja i Preporuke za Akcioni plan za izradu i provedbu Kvalifikacijskog okvira u BiH 2014-2020

## Slide 4: Početna konferencija projekta
12.6.2013.
Istaknuta preliminarna pitanja za analizu
  Kvalifikacije, osiguranje kvaliteta, internacionalizacija, resursi, studentsko učešće, upravljanje VO, ...
Dogovorena predmetna polja za izradu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja
  Poljoprivreda i obrada hrane
  ICT
  Ekonomija
  Inžinjerstvo
  Obrazovanje nastavnika

## Slide 5: Preliminarne studije
Juli – septembar 2013
2 tima eksperata (3 međunarodna i 5 iz BiH)
  Analiza
    Ključna polja za analizu, metodologija analize, pregled urađenih projekata i inicijativa
  Izradu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja
    Šta već postoji u 5 predmetnih polja u i izvan BiH, urađeni projekti i inicijative, Evropska iskustva, koji programi postoje, koja zanimanja, metodologija

## Slide 6: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH - grupe
Savjetodavna grupa
Prati analizu
Grupa ključnih aktera
Daje mišljenje na rezultate
Upravni odbor projekta
Ministarstva obrazovanja, agencije iz VO, VŠU
Izrađuje prioritete
8 javnih, 2 privatne VŠU
Ministarstva obrazovanja, agencije iz VO
Usvaja rezultate

## Slide 7: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH - Analiza
Jan-april 2014
  Pažljiva i temeljita priprema procesa analize
  Na osnovu preliminarnih studija i nalaza
  Izrada okvira za analizu (matrice – metodologija analize)
  1. sastanak Savjetodavne grupe – jan 2014.
  2. sastanak UO – april 2014. – usvojen plan i matrice za analizu

## Slide 8: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH - Analiza
Dobro upravljanje i menadžment
Resursi
Standardi kvalifikacija
Povezanost tržišta rada i visokog obrazovanja
Internacionalizacija
Studentsko iskustvo
Matrice:
- Kriteriji i pitanja
- Lista dokumenata
- Lista institucija
- Lista projekata i inicijativa

## Slide 9: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH – metodologija triangulacija
Pitanja
(15 kriterija, 82 pitanja)
Dokumenti
Intervjui i fokusne grupe
Statistički podaci

## Slide 10: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH - analiza
Istraživanje
Povezanost tržišta rada i visokog obrazovanja
Internacionalizacija
Studentsko iskustvo
Meta-analiza
Dobro upravljanje i menadžment
Resursi
Standardi kvalifikacija

## Slide 11: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH - analiza
Istraživanje 3 ključna polja:
  Maj – oktobar 2014
  3 međunarodna i 1 ekspert iz BiH
  5 posjeta eksperata
    29 institucija, 222 osobe – intervjui i fokusne grupe
  Pregled dokumenata i statističkih podataka – 230 dokumenata

## Slide 12: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH - analiza
Pregled dokumenata i statističkih podataka:
  Zakoni (svi nivoi, visoko obrazovanje, naučno-istraživački rad, univerzitet, studentski standard)
  Strateški dokumenti i planovi relevantni za visoko obrazovanje i nauku (svi nivoi)
  Socijalno-ekonomski strateški dokumenti i planovi (razvojne strategije, razni nivoi)
  Statuti VŠU
  Razvojne strategije/planovi VŠU
  Izvještaji eksterne evaluacije i preporuke za akreditaciju
  Samo-evaluacioni izvještaji VŠU
  Statistički bilteni i izvještaji
  Međunarodni i drugi izvještaji i publikacije
  ...

## Slide 13: Izrada prioriteta i za razvoj visokog obrazovanja u BiH - analiza
Intervjui i fokusne grupe:
  3 javne VŠU i jedna privatna (SVEMO, UNBL, UNSA i BLC) – menadžment, akademsko osoblje, administrativno osoblje, studenti
  Agencije iz visokog obrazovanja
  Agencije za rad i zapošljavanje
  Ministarstva (obrazovanje, rad i zapošljavanje, nauka)
  Zavodi za zapošljavanje
  Trgovinske komore
  Agencije za državnu službu
  Udruženja poslodavaca
  Poslodavci
  ...

## Slide 14: Izrada prioriteta i za razvoj visokog obrazovanja u BiH - analiza
Meta-analiza:
  Preuzeti relevantne preporuke i rezultate prethodnih projekata EU i drugih:
    EU IPA Twinning projekt „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“ 2013-2015
    EU IPA projekt: „Reforma finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ 2012-2014
    EU IPA Projekat: „Podrška reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini” 2009-2011
    Zajednički projekt EU i VE - „Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija” 2013-2015 – preliminarne studije za analizu situacije u VO
    Zajednički projekt EU/VE "Jačanje visokog obrazovanja u BiH II“ 2009-2011
    Zajednički projekt EU/VE "Jačanje visokog obrazovanja u BiH I“ 2005-2008
    Zajednički projekt EU/VE „Modernizacija rukovodnih i upravljačkih kapaciteta univerziteta u BiH“ 2003-2005
    TEMPUS
    ...

## Slide 15: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH - Analiza
Pregled dokumenata i statističkih podataka
Pregled intervjua i fokusnih grupa
Online anketa izvještaj
Analiza
Meta analiza
Dokumenti i statistički podaci
Intervjui i fokusne grupe
Online anketa
Rezultati prethodnih projekata

## Slide 16: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH - Analiza
Analiza situacije u visokom obrazovanju
Analiza dokumenata
Analiza intervjua i fokusnih grupa
Online anketa
Meta analiza
230 dokumenata
Rezultati prethodnih EU i drugih projekata i inicijativa
Dodatni podaci (16 od 40 VŠU odgovorilo)
Zakoni, strategije, statuti, izvještaji, samo-evaluacije, bilteni, publikacije, ...
222 osobe, 29 institucija
Univerziteti, ministarstva, agencije, zavodi, komore, udruženja, ...

## Slide 17: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH
Analiza
6 polja
Preporuke
152 preporuke
Prioriteti
47 prioriteta
7 polja

## Slide 18: Izrada prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH – proces jan-maj 2015.
Analiza
Revidiranje teksta analize sa Savjetodavnom grupom
Prioriteti
Izrada prioriteta 3-7. sastanak SG (jan-maj 2015)
Usaglašeni prijedlog SG 14.-15.5.2015.
Usaglašena Analiza maj 2015.
47 prioriteta u 7 prioritetnih polja

## Slide 19: Standardi kvalifikacija i zanimanja
Akcijski plan za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira BiH za period 2014-2020
  2 sastanka komisije za izradu Akcijskog plana
    12-13.12.2013.
    23-24.1.2014.

## Slide 20: Standardi kvalifikacija i zanimanja
5 radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija i zanimanja
(8 javnih, 2 privatne VŠU, poslodavci, oko 90 osoba)
poljoprivreda i obrada hrane
obrazovanje nastavnika
ICT
ekonomija
inžinjerstvo

## Slide 21: Standardi kvalifikacija i zanimanja dec. 2013 – dec. 2014
2. Radionica (mart 2014)
3. Radionica (maj 2014)
Uključeni poslodavci
4. Radionica (sep. 2014)
Obrasci (str. 31-32)
5. Radionica (dec. 2014)
Svih 5 grupa
Individualni sastanci grupa
Individualni sastanci grupa
Individualni sastanci grupa
Svih 5 grupa
5 sastanaka (mart-april)
5 sastanaka (juli-aug)
5 sastanaka (okt-nov)
1. Radionica (dec 2013)
Svih 5 grupa
Individualni sastanci grupa
5 sastanaka (jan-feb)
5 SK, 2 SZ

## Slide 22: Standardi kvalifikacija i zanimanja
Primjeri standarda kvalifikacija (prilog 9.2)
poljoprivreda i obrada hrane
ICT
Primjeri standarda zanimanja (prilog 9.3)
poljoprivreda i obrada hrane
Ekonomija
Inžinjerstvo
obrazovanje nastavnika
ICT

## Slide 23: Priručnik za razvoj i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja
Priručnik za razvoj i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja
Proces i rezultati komponente 2 (obrasci i primjeri SK i SZ)
Obuka trenera za razvoj i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja
Preporuke za Akcioni plan za izradu i provedbu Kvalifikacijskog okvira BiH

## Slide 24: Obuka trenera 20-24.4.2015.
Selekcija kandidata
Kriteriji za izbor
Javni poziv
Modul i progam obuke
5-dnevna intenzivna obuka
Certifikati
21 trener obučen
Materijal i iskustva ugrađeni u Priručnik
21 kandidat
ciljevi, svrha,
provjera znanja, ishodi učenja, metodologija
Jan - mart 2015.
Prilozi 9.4 – 9.6.
Poglavlje 6.

## Slide 25: Priručnik za razvoj i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja – proces izrade jan-maj 2015.
Rezultati i proces komponente 2
Obrasci
Prvi nacrt Priručnika
Svrha, značaj, EQF, QF-EHEA
Obuka trenera
Kriteriji za izbor
Primjeri SK (5) i SZ (2)
Proces, rad radnih grupa
Modul i program obuke
Spisak trenera
QA, ECTS
Ishodi učenja, validacija, neformalno, informalno učenje...
Drugi nacrt Priručnika
Ugrađeni materijali i iskustvo sa Obuke trenera
Treći nacrt Priručnika
Ugrađene Preporuke za APKOBiH

## Slide 26: Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija - Rezultati
Nacrt prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH 2016-2026
Nacrt prioriteta (47 prioriteta) na osnovu
Analize stanja u VO u BiH
Priručnik za razvoj i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja
Smjernice za izradu i upotrebu SK i SZ
Preporuke za Akcioni plan KOBiH 2014-2020
Modul i plan za obuku trenera
Obrasci za SK i SZ; 5 primjera SK i 2 primjera SZ

## Slide 27: Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija
Web:
http://pjp-eu.coe.int/web/bih-higher-education/home
Kontakti:
nedim.vrabac@coe.int
aida.trozic@coe.int
sadzida.tulic@coe.int